|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH SÓC TRĂNG**  Số: /KH-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Sóc Trăng, ngày tháng 6 năm 2023* |

**DỰ THẢO**

###### KẾ HOẠCH

**Tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động**

**tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030”**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Thực hiện Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030;

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030”, cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả hành động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đối với việc phát triển nguồn lao động chất lượng cao cho tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030.

Tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm của các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương, các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh, để tìm ra các giải pháp tạo đột phá trong phát triển nguồn lao động, nhất là nguồn lao động chất lượng cao; đặc biệt là nguồn lao động phục vụ trong các ngành mũi nhọn, tiềm năng (nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thuỷ sản, du lịch, cảng biển, logistics, dịch vu và chuyển đổi số,…).

Kết quả của Hội thảo là cơ sở khoa học giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành các chính sách, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.

**2. Yêu cầu**

Hội thảo phải nhận được sự tham gia tư vấn của các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương, các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển nguồn lao động, quản lý lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp và các lĩnh vực khác có liên quan.

Hội thảo phải tổng hợp đầy đủ các ý kiến tham luận, thảo luận làm cơ sở để xây dựng, ban hành chính sách, các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.

**II. THÔNG TIN HỘI THẢO**

**1. Chủ đề Hội thảo:** Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

**2. Chủ trì Hội thảo:**

- Mời Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Mời Thường trực Tỉnh ủy.

- Mời Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

**3. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Hội thảo:**

a) Thời gian: Hội thảo dự kiến tổ chức trong tháng 7/2023 (01 ngày).

b) Địa điểm: Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh (Số 04, Trần Phú, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

c) Số lượng, thành phần tham dự hội thảo: Dự kiến 300 đại biểu, gồm:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan trung ương: 12 đại biểu.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố: 28 đại biểu.

- Các trường đại học, công ty ngoài tỉnh: 30 đại biểu.

- Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh: 06 đại biểu.

- Các Ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy: 05 đại biểu.

- Các sở, ban ngành tỉnh: 48 đại biểu.

- Các hội, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp: 106 đại biểu.

- Các huyện, thị xã, thành phố: 44 đại biểu.

- Các công ty, doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh: 20 đại biểu.

*(Kèm theo Phụ lục I).*

**4. Cơ quan chỉ đạo và tổ chức:** Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

**5. Cơ quan tham mưu thực hiện:** Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

**III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO**

**1. Nội dung, chương trình hội thảo**

a) Nội dung hội thảo: Đánh giá thực trạng nguồn lao động tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2022, dự báo và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023 - 2025, định hướng năm 2030 hiệu quả và bền vững. Hội thảo tập trung giải quyết các vấn đề:

- Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm (việc làm trong và ngoài nước).

- Định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và hướng nghiệp đối với học sinh trung học phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động trẻ cho tỉnh Sóc Trăng.

- Phát triển nguồn lao động chất lượng cao phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng.

- Cơ chế, chính sách, điều kiện đảm bảo cho phát triển nguồn lao động của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030.

b) Chương trình hội thảo *(Kèm theo Phụ lục II).*

c) Tham luận, thảo luận: Hội thảo có từ 23 đến 32 tham luận; trong đó, dự kiến tham luận trực tiếp tại Hội thảo là 06 tham luận (căn cứ tình hình thực tế số lượng bài tham luận có thể tăng hoặc giảm do Ban Tổ chức Hội thảo quyết định).

**2. Kỷ yếu Hội thảo**

Bao gồm: Báo cáo đánh giá thực trạng lao động, việc làm và giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016 - 2022 và nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030; các bài tham luận và các bản ký kết hợp tác.

**3. Hoạt động ký kết thỏa thuận hợp tác**

Tại Hội thảo sẽ tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng với Trường Đại học Cần Thơ và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Esuhai để phát huy và sử dụng hiệu quả nguồn lực của địa phương và 02 đơn vị, nhằm đạt mục tiêu: Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên môn; nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề cho người lao động của tỉnh Sóc Trăng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm, trong đó trọng tâm là đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, du học sinh, thực tập sinh trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao và nâng cao chất lượng nguồn lao động, nhất là nguồn lao động trẻ chất lượng cao cho tỉnh trong giai đoạn tới.

**IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ nguồn chi khác trong dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 tại Quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

**V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội**

Thành lập Tổ Thư ký, Tổ Giúp việc để tham mưu tốt cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chu đáo, hiệu quả Kế hoạch này.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan dự thảo Báo cáo đánh giá thực trạng nguồn lao động tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2022, giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng nguồn lao động tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030; báo cáo đề dẫn tại Hội thảo; chuẩn bị các thỏa thuận hợp tác giữa đại diện chính quyền tỉnh với các công ty, doanh nghiệp trong việc phát triển và nâng cao chất lượng nguồn lao động tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới; chuẩn bị nội dung, in ấn, phát hành tài liệu, kỷ yếu, Market, kịch bản Hội thảo và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo phục vụ Hội thảo. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh mời đại biểu tham dự; chuẩn bị nội dung phát biểu khai mạc, bế mạc; bố trí, đón tiếp đại biểu tham dự Hội thảo.

Thông tin về Kế hoạch tổ chức Hội thảo trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, trên các phương tiện thông tin đại chúng để doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư, biết đăng ký tham gia Hội thảo. Chủ động có văn bản mời các cơ quan, đơn vị có liên quan viết tham luận; tổng hợp, thẩm định nội dung các tham luận phục vụ tại Hội thảo.

Căn cứ Kế hoạch được phê duyệt, xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Hội thảo (bao gồm dự toán của đơn vị và dự toán kinh phí của các đơn vị có liên quan (nếu có)) gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Thực hiện thanh quyết toán kinh phí tổ chức Hội thảo theo quy định.

Sau khi kết thúc Hội thảo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết các ý kiến đại biểu theo quy định.

**2. Sở Tài chính**

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí và hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch đúng quy định.

**3. Công an tỉnh**

Cử lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông trước trong và sau thời gian diễn ra Hội thảo (01 ngày); thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo sự phân công.

**4. Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng**

- Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn ESUHAI lựa chọn học sinh, sinh viên tham gia phục vụ đón tiếp đại biểu và cùng dự Hội thảo.

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng lựa chọn học sinh, sinh viên dự Hội thảo theo số lượng tại Phụ lục I đính kèm.

**5. Các sở, ban ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố**

Theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị tham gia viết bài tham luận (theo Phụ lục III đính kèm) gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, đưa vào nội dung Chương trình và Kỷ yếu Hội thảo; tham dự Hội thảo đúng thành phần, thời gian và địa điểm quy định; tham gia ý kiến trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan trực tiếp đơn vị mình. Thông tin về Kế hoạch tổ chức Hội thảo trên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư biết, đăng ký tham gia hoặc gửi đề xuất, kiến nghị đến Hội thảo và thực hiện một số nhiệm vụ khác có liên quan.

**6. Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng**

- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đưa tin, phổ biến rộng rãi Kế hoạch tổ chức Hội thảo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đài Phát thanh và Truyền hình phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Video, phóng sự, kịch bản chi tiết chương trình hội thảo và bố trí MC chương trình phục vụ Hội thảo.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng nguồn lao động tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN** |
| - Bộ LĐTBXH;  - TT. TU, TT. HĐND tỉnh;  - CT, các PCT HTDN;  - Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;  - Công an tỉnh;  - Báo ST, Đài PTTHST;  - Cơ quan, đơn vị theo Phụ lục IV;  - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;  - UBND các huyện, TX, TP;  - Lưu: VT, VX. | **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Huỳnh Thị Diễm Ngọc** |

**Phụ lục I**

**DANH SÁCH ĐƠN VỊ, SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU MỜI DỰ HỘI THẢO**

*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 6 năm 2023*

*của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)*

**A. ĐẠI BIỂU NGOÀI TỈNH: 70 đại biểu.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Đơn vị** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| **A** | **ĐẠI BIỂU NGOÀI TỈNH** | **70** |  |
| **I** | **Các cơ quan trung ương** | **12** |  |
| 1 | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 02 |  |
| 2 | Cục Việc làm | 02 |  |
| 3 | Cục Quản lý Lao động ngoài nước | 02 |  |
| 4 | Cục Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | 02 |  |
| 5 | Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam | 02 |  |
| 6 | Viện Quản lý Logistic toàn cầu | 02 |  |
| **II** | **Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố** | **28** |  |
| 7 | Thành phố Hồ Chí Minh | 02 |  |
| 8 | Thành phố Cần Thơ | 02 |  |
| 9 | Tỉnh Bình Dương | 02 |  |
| 10 | Tỉnh Long An | 02 |  |
| 11 | Tỉnh Tiền Giang | 02 |  |
| 12 | Tỉnh Bến Tre | 02 |  |
| 13 | Tỉnh Đồng Tháp | 02 |  |
| 14 | Tỉnh Kiên Giang | 02 |  |
| 15 | Tỉnh An Giang | 02 |  |
| 16 | Tỉnh Hậu Giang | 02 |  |
| 17 | Tỉnh Vĩnh Long | 02 |  |
| 18 | Tỉnh Trà Vinh | 02 |  |
| 19 | Tỉnh Bạc Liêu | 02 |  |
| 20 | Tỉnh Cà Mau | 02 |  |
| **III** | **Các trường, công ty** | **30** |  |
| 21 | Trường Đại học Cần Thơ | 02 |  |
| 22 | Trường Đại học Sư phạm - Kỹ thuật Vĩnh Long | 02 |  |
| 23 | Trường Đại học Trà Vinh | 02 |  |
| 24 | Trường Đại học Cửu Long | 02 |  |
| 25 | Tập đoàn FPT - Khu vực phía Nam | 04 |  |
| 26 | Công ty TNHH ESUHAI | 04 |  |
| 27 | Công ty TNHH Hai Phong | 04 |  |
| 28 | Công ty Cổ phần Du học quốc tế SHB | 04 |  |
| 29 | Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Minh Anh | 04 |  |
| 30 | Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Mai Linh | 02 |  |
| **B** | **DANH SÁCH ĐẠI BIỂU TRONG TỈNH** | **230** |  |
| **I** | **Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy** | **11** |  |
| 1 | Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng | 01 |  |
| 2 | Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh | 01 |  |
| 3 | Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh | 04 |  |
| 4 | Ban Tổ chức Tỉnh ủy | 01 |  |
| 5 | Ban Dân vận Tỉnh ủy | 01 |  |
| 6 | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy | 01 |  |
| 7 | Ban Nội chính Tỉnh ủy | 01 |  |
| 8 | Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy | 01 |  |
| **II** | **Các sở, ban ngành tỉnh** | **49** |  |
| 1 | Công an tỉnh | 01 |  |
| 2 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 01 |  |
| 3 | Bộ đội Biên phòng tỉnh | 01 |  |
| 4 | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | 03 |  |
| 5 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 01 |  |
| 6 | Sở Tài chính | 01 |  |
| 7 | Sở Nội vụ | 01 |  |
| 8 | Sở Thông tin và Truyền thông | 01 |  |
| 9 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 01 |  |
| 10 | Sở Công Thương | 01 |  |
| 11 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 01 |  |
| 12 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 01 |  |
| 13 | Sở Xây dựng | 01 |  |
| 14 | Sở Y tế | 01 |  |
| 15 | Sở Tư Pháp | 01 |  |
| 16 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 01 |  |
| 17 | Sở Giao thông vận tải | 01 |  |
| 18 | Sở Khoa học và Công nghệ | 01 |  |
| 19 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 26 |  |
| 20 | Ban Dân tộc tỉnh | 01 |  |
| 21 | Thanh tra tỉnh | 01 |  |
| 22 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 01 |  |
| **III** | **Các hội, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp** | 106 |  |
| 1 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh | 01 |  |
| 2 | Hội Nông dân tỉnh | 01 |  |
| 3 | Hội phụ Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 01 |  |
| 4 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng | 01 |  |
| 5 | Hội Khuyến học tỉnh | 01 |  |
| 6 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 01 |  |
| 7 | Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh | 01 |  |
| 8 | Liên minh Hợp tác xã tỉnh | 01 |  |
| 9 | Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh | 01 |  |
| 10 | Hội Doanh nhân trẻ tỉnh | 01 |  |
| 11 | Báo Sóc Trăng | 01 |  |
| 12 | Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng | 01 |  |
| 13 | Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng | 60 |  |
| 14 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng | 30 |  |
| 15 | Trường Trung cấp Sài Gòn - Phân hiệu Sóc Trăng | 01 |  |
| 16 | Trung tâm Đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng | 01 |  |
| 17 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Thăng Long | 01 |  |
| 18 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo lái xe ô tô Hưng Thịnh | 01 |  |
| **III** | **Các huyện, thị xã, thành phố (do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố mời; 01 đại biểu/đơn vị)** | **44** |  |
| 1 | Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố | 11 |  |
| 2 | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội | 11 |  |
| 3 | Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh | 11 |  |
| 4 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 11 |  |
| **IV** | **Các công ty, doanh nghiệp** | **20** |  |
| 1 | Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng | 01 |  |
| 2 | Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng | 01 |  |
| 3 | Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng | 01 |  |
| 4 | Công ty Điện Lực Sóc Trăng | 01 |  |
| 5 | Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel Sóc Trăng) | 01 |  |
| 6 | Bưu Điện tỉnh Sóc Trăng | 01 |  |
| 7 | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 01 |  |
| 8 | Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Bánh Pía Lạp Xưởng Tân Huê Viên | 01 |  |
| 9 | Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng | 01 |  |
| 10 | Công ty TNHH Khánh Sủng | 01 |  |
| 11 | Công ty TNHH Minh Đăng | 01 |  |
| 12 | Công ty Cổ phần Thủy sản Sạch Việt Nam | 01 |  |
| 13 | Công ty TNHH Giáo dục Và Đào tạo Wonschool. | 01 |  |
| 14 | Công ty TNHH Broadpeak Sóc Trăng | 01 |  |
| 15 | Công ty Cổ Phần Chế biến Thủy sản Tài Kim Anh | 01 |  |
| 16 | Công ty TNHH Thống Nhất | 01 |  |
| 17 | Công TNHH Chế biến hải sản xuất khẩu Khánh Hoàng | 01 |  |
| 18 | Công ty TNHH Tuntex Sóc Trăng Việt Nam | 01 |  |
| 19 | Công ty TNHH Hóa chất HS Việt Nam | 01 |  |
| 20 | Công ty Cổ phần thủy sản Huy Long | 01 |  |
|  | **Tổng cộng** | **230** |  |

**Ghi chú:**

**-** Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn EsuHai cử đại diện lãnh đạo và tuyển chọn học sinh, sinh viên tham gia hỗ trợ tiếp đón và tham dự Hội thảo theo số lượng đại biểu tại Phụ lục này.

**-** Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng cử đại diện lãnh đạo và tuyển chọn học sinh, sinh viên tham dự Hội thảo theo số lượng đại biểu tại Phụ lục này.

- Tổng cộng: 300 người, chưa tính tổ phục vụ, các lái xe, trợ lý công ty./.

**Phụ lục II**

**CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO**

*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 6 năm 2023*

*của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)*

| **STT** | **Thời gian** | **Nội dung** | **Đơn vị thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7h00-7h30 | Đón tiếp đại biểu | Ban Tổ chức |
| 2 | 7h30- 8h00 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội |
| Phát biểu khai mạc Hội thảo | Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh |
| Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | Lãnh đạo Bộ |
| Báo cáo đề dẫn Hội thảo | Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội |
| Video Clip về một số thành tựu và thách thức trong công tác lao động, việc làm và giáo dục nghề nghiệp tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2022, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 | Ban Tổ chức |
| 3 | 8h00-9h30 | Tham luận, thảo luận |  |
|  | Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 | Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp |
| Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động gắn với đưa người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, du học sinh, thực tập sinh, tu nghiệp sinh | Công ty TNHH Ê Su Hai (Esuhai) |
| Định hướng đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030 | Trường Đại học Cần Thơ |
| Giải pháp nâng cao chất luọng nguồn lao động gắn với tổ chức đưa du học sinh sang học tập và làm việc tại Canada và Úc | Trường Đại học Cửu Long |
| Giải pháp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và hướng nghiệp đối với học sinh trung học phổ thông góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng |
| Du học Đức - Tiềm năng và lợi thế | Công ty Cổ phần Du học quốc tế SHB |
| Thực trạng nguồn lao động trong cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Sóc Trăng và một số vấn đề đặt ra | Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng |
| 4 | 9h30 - 9h45 | Giải lao (15 phút) | Ban Tổ chức |
| 5 | 9h45 -10h30 | Thảo luận | Ban Tổ chức |
| 6 | 10h30 -11h00 | Ký kết các văn bản ghi nhớ hợp tác (Theo Chương trình riêng) | Ban Tổ chức |
| 7 | 11h00 - 11h30 | Phát biểu kết luận và bế mạc Hội thảo | Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh |

**Phụ lục III**

**ĐƠN VỊ THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO**

*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 6 năm 2023*

*của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)*

| **STT** | **Đơn vị thực hiện** | **Chủ đề tham luận** |
| --- | --- | --- |
| **I** | **Tham luận tại hội thảo** |  |
| 1 | Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp | Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 |
| 2 | Công ty TNHH Ê Su Hai (Esuhai) | Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động gắn với đưa người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, du học sinh, thực tập sinh, tu nghiệp sinh |
| 3 | Trường Đại học Cần Thơ | Định hướng đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030 |
| 4 | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng | Giải pháp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và hướng nghiệp đối với học sinh trung học phổ thông góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 |
| 5 | Trường Đại học Cửu Long | Giải pháp nâng cao chất luọng nguồn lao động gắn với tổ chức đưa du học sinh sang học tập và làm việc tại Canada và Úc |
| 6 | Công ty Cổ phần Du học quốc tế SHB | Du học Đức - Tiềm năng và lợi thế. |
| 7 | Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng | Thực trạng nguồn lao động trong cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Sóc Trăng và một số vấn đề đặt ra |
| **II** | **Tham luận thảo luận tại hội thảo** |  |
| 8 | Viện Quản trị logistic toàn cầu | Dự báo nguồn nhân lực logistic, các vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển nguồn nhân lực logistic đối với Sóc Trăng |
| 10 | Cục Việc làm | Giải pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động dịch vụ việc làm (trong nước và ngoài nước) tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 |
| 11 | Cục quản lý lao động ngoài nước | Giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, du học sinh, thực tập sinh tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 |
| 12 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh | Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động tỉnh Sóc Trăng từ góc nhìn của Thành phố Hồ Chí Minh |
| 13 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương | Giải pháp nâng cao nguồn lao động tỉnh Sóc Trăng từ góc nhìn của tỉnh Bình Dương |
| 14 | Trường Đại học Sư phạm - Kỹ thuật Vĩnh Long | Giải pháp trong đào tạo nguồn lao động chất lượng cao tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023 - 2025, đinh hướng đến năm 2030 |
| 15 | Tập đoàn FPT - Khu vực phía Nam | Chuyển đổi số và dự báo nguồn nhân lực số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 |
| 16 | Trường Đại học Trà Vinh | Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Logistics, chuyển đổi số hướng đến phát triển kinh tế tỉnh Sóc Trăng |
| 17 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng | Giải pháp phát triển lao động, việc làm khu vực nông nghiệp, nông thôn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 |
| 18 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng | Giải pháp phát triển lao động, việc làm phục vụ phát triển ngành du lịch tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 |
| 19 | Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng | Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành Y Dược của tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 |
| 20 | Sở Thông tin truyền thông tỉnh Sóc Trăng | Giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, việc làm giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 |
| 21 | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng | Phối hợp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 |
| 22 | Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng | Giải pháp phát triển nguồn lao động ngành giao thông vận tải của tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 |
| 23 | Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng | Phối hợp thực hiện công tác phát triển, nâng cao chất lượng nguồn lao động là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 |
| 24 | Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng | Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động trên địa bàn thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 |
| 25 | Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng | Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý lao động, việc làm và giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay |
| 26 | Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng | Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành |
| 27 | Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng | Giải pháp liên kết, phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã trong đào tạo nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 |
| 28 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng | Giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng |
| 29 | Ban Quản lý Các khu Công nghiệp tỉnh | Công tác điều tra, khảo sát nắm nhu cầu tuyển dụng, nhu cầu đào tạo lao động, đề xuất cơ chế, chính sách thu hút, giữ chân người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp trên đại bàn tỉnh trong thời gian tới |
| 30 | Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Tài Kim Anh | Vai trò của người lao động được đào tạo có trình độ tay nghề đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay và giải pháp trong thời gian tới |
| 31 | Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Sao Ta | Thực trạng và đề xuất chính sách đối với công tác tuyển dụng, đào tạo lao động trong doanh nghiệp giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 |
| 32 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu | Giải pháp thực hiện công tác quản lí, tổ chức dạy học văn hóa kết hợp đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 |

***\** Ghi chú:**

- Tên bài tham luận tác giả có thể điều chỉnh, bổ sung dựa trên chủ đề tham luận.

- Các chủ đề có tính chất gợi ý, tùy theo điều kiện thực tế, các đơn vị có thể tham gia viết các chủ đề khác thuộc thế mạnh của đơn vị, cá nhân mình.

- Nội dung bài tham luận:

+ Độ dài tham luận: Không quá 6 trang giấy khổ A4.

+ Định dạng tham luận: font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.

+ Thời gian trình bày tham luận tại Hội thảo: từ 05 phút đến 10 phút./.